## Registro Diario
Fecha | Actividad realizada | Tipo de actividad | Horas dedicadas
2025-10-17 | Establecer mensaje de error que notificará al estudiante en caso de fallo | Reunión | 4
2025-10-17 | Reunión con el grupo 6 | Reunión en el grupo 6 | 1.5
2025-10-18 | Avance de desarrollo n8n | Reunión | 2.5
2025-10-18 | Reunión del equipo para resolver dudas | Reunión | 1
2025-10-19 | Testear con varios archivos pdf para comprobar el paso | Reunión | 3
2025-10-19 | Reunión del equipo para ver el avance | Reunión | 1.5
2025-10-20 | Probar con distintos formatos: .docx, .jpg, .zip, etc para validar que son rechazados | Reunión | 2
2025-10-20 | Grabar video | Reunión | 2
2025-10-21 | Grabar video final | Reunión | 2
2025-10-22 | Reunión de coordinación sobre configuración SMTP Gmail y validaciones del formulario HTML | Reunión | 1.5
2025-10-23 | Reunión técnica: Análisis del workflow actual y planificación de mejoras (Drive, validaciones RUT/email) | Reunión | 2
2025-10-23 | Sesión de trabajo: Revisión de implementación de validación de RUT chileno con algoritmo módulo-11 | Reunión | 1
2025-11-02 | reunion cierre de sprint | Reunion | 1.5
2025-11-06 | Organización Sprint 2 | Reunion | 1.5
2025-11-06 | Investigacion | Investigacion | 2.5
2025-11-06 | Planificacion Inicial HU005: Analisis de requisitos y diseño de templates | Reunion | 2
2025-11-07 | Desarrollo de 4 templates HTML para notificaciones de error | Desarrollo | 3
2025-11-07 | Configuracion nodo Webhook HU-005 en n8n | Desarrollo | 1
2025-11-08 | Implementacion de validaciones de entrada (Function-ValidarEntrada) | Desarrollo | 2.5
2025-11-08 | Configuracion SMTP Gmail para envio de emails | Reunion | 1.5
2025-11-09 | Desarrollo de lógica de selección de templates (switch 4 casos) | Desarrollo | 2
2025-11-09 | Configuración nodo Email-Correccion con templates HTML | Desarrollo | 2
2025-11-10 | Pruebas unitarias de 4 templates (TC1.1-TC1.4) | Testing | 2
2025-11-10 | Pruebas de validación de errores (TC4.1-TC4.5) | Testing | 1.5
2025-11-11 | Documentación técnica: HU-05_FICHA_TECNICA.md | Documentacion | 2
2025-11-11 | Documentación de 20 casos de prueba: HU-05_CASOS_PRUEBA.md | Documentacion | 2.5
2025-11-11 | Documentación de resultados de pruebas: HU-05_RESULTADOS_PRUEBAS.md | Documentacion | 2
2025-11-12 | Desarrollo de script automatizado de pruebas (HU-05_test.ps1) | Desarrollo | 2.5
2025-11-12 | Captura de 9 evidencias visuales (screenshots pruebas y emails) | Testing | 1
2025-11-12 | Exportación de 30 tareas a Taiga | Reunion | 0.5

## Resumen Semanal
Semana | Rango de fechas | Total horas semana | Actividades principales | Horas acumuladas (progreso a 256h)
3 | 17/10 - 23/10 | 21.5 | • Establecimiento de mensajes de error para estudiantes (4h)• Reuniones de coordinación con grupo 6 (1.5h)• Avance y reuniones de desarrollo n8n (2.5h)• Reuniones del equipo para resolver dudas y ver avances (2.5h)• Testing de validación de archivos PDF (3h)• Pruebas de rechazo de formatos no válidos (.docx, .jpg, .zip) (2h)• Grabación de videos (2.5h)• Configuración SMTP Gmail y validaciones de formulario (1.5h)• Análisis técnico de workflow y planificación de mejoras Drive/RUT/Email (2h)• Implementación y revisión de validación RUT chileno algoritmo módulo-11 (1h) | 21.5

## Totales
Item | Valor
Horas totales acumuladas | 57.5
% de cumplimiento | 22.4609